## 표지
2009. 2.
`
| 공 종 | : 시트파일 가시설공
| 위 치 | : OOO교
OO - OO간 OOOO 제 O공구
O O 건 설 주 식 회 사
현장대리인 O O O
시공계획서

## 목 차
목 차
1. SHEET PILE 공사시방서
2. 어스앙카 공사시방서
3. 공사 세부공정표
4. 사용장비제원
5. 안전관리 조직도
6. 안전 및 환경대책
7. 시공 상세 도면
붙임 : | 1) 시공장비 사양서

## 3.공정표
3.공사세부공정표 : OOO교
OO선 OOO-OO간 제O공구 시설공사
구 분 | OO년 O월 |  |  | O월 |  |  | O월 |  |  | O월 |  |  | O월 |  |  | O월 |  |  | O월 |  |  | O월 |  |  | O월 |  |  | O월 |  |  | O월 |  |  | O월 |  |  | O월 |  |  | O월 |  |  | 비고
| 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
1. 가축도 설치 및 철거 |  |  | 설치(1차) | [8 empty] | 철거 | [6 empty] | 설치(2차) | [13 empty] | 철거
2. 하부공
- 가시설(토류벽) 및 터파기 : A1,A2 |  |  | A2 |  |  | A1 | [5 empty] | 철거
- 가시설(Sheet Pile 박기) : P1,P2 | [11 empty] | 철거
- 터파기 및 STRUT : P1,P2
- PHC PILE(D500)박기 : A1,P1,P2,A2 | [42 empty] | 드롭햄마
- 교각,교대구체 : A1,P1,P2,A2
- 교좌장치 (175톤),18조
3. 상부공
- PC BEAM 제작(L=23.1M), 18개
- PC BEAM 설치(L=23.1M), 18개
- PC합성슬래브콘크리트 270
- 신축이음,난간등 부대공사

## 4.사용장비
4. 사용장비의 제원
4-1 . SHEET PILE 항타장비
| 구분 | 규격 | 제원 | 비고
| CRANE | ton | 25 | 디젤
| 사일런트 파일러 유압식압입인발기 | ton | 150
| 용접기 | 대 | 1
* 별첨 : 사양서 참조

## 5.안전관리조직표
5. 현장 안전관리 조직표
안전보건 총괄책임자
현장대리인 O O O
| 안전관리자 |  |  | 안전보건협의체
| 사 원 O O O |  |  | 협력업체장
관리감독책임자
차 장 O O O
| 관리감독자 |  |  | 관리감독자
| 대 리 O O O |  |  | 협력업체 소장
| 안전담당자 |  |  | 안전담당자
| 기 사 O O O |  |  | 토목반장

## 6.안전및환경대책
6. 안전 및 환경대책
가. 안 전 대 책
1) 안전 관리자 및 담당자
- 목차 2.항 안전관리 조직표 참조
2) 법정 안전교육 계획
| 종류 | 대상자 | 시간 | 담당자 | 방법 | 교육내용
| 정기안전보건교육 | 전근로자 | 월2시간이상 | 안전관리자, 관리감독자 | 집합교육, 매일 강조 | - 산업안전보건법령, 작업공정의 유해,위험에 관한 사항, 보호구 및 안전장치 취급과 사용, 안전사고사례 및 예방대책
| 신규채용시 및 작업변경시 | 근로자 | 작업전 1시간이상 | 안전관리자, 관리감독자 | 집합교육, 매일 강조 | - 작업안전지도, 공법설명
| 특별안전보건교육 | 근로자 | 대상 작업전 2시간이상 | 안전관리자, 관리감독자 | 개별 또는 집합교육, 매일 강조 | - 금속의 용접,용단 또는 가열작업, 폭발성,발화성 및 인화성 물질의 취급 작업, 목재가공용기계, 운반 및 하역기계, 1톤이상의 크레인 작업, 구축물의 파쇄작업, 굴착면 높이가 2M이상인 굴착작업, 흙막이 및 동바리의 설치해체, 겨푸집, 비계의 해체 조립
3) 당현장 특성에 따른 안전 대책
- 기계를 시동할 때 및 전원스위치를 넣을때는 주위의 상황을 확인해야 하며,
작업원 전원에게 알려야 한다.
- 전력설비 및 시공장치 등 전기계통의 보수, 점검을 철저히 하고 누전, 감전 등의
사고 방지에 주의한다.
- 절토된 곳에서 시공하는 경우 흙막이가 안전한지 절토면은 안정적인지를
확인후 시공한다.
- 요철이 있는 지반, 연약지반 및 굴착으로 불안정한 지반 등에서는 시공기계의
주행에 충분히 주의하고, 시공기계가 전도되지 않도록 대책을 세운다.
- 철도, 도로, 고압전선, 통신선, 건축물, 구조물, 지하매설물 등에 접근하여
작업할 경우는 이런 것들에 손상을 주지 않도록 방호하는 외에, 말뚝 및 시공
기계의 전도방지 대책을 세우며 특히, 고압전선에서는 충분히 이격거리를 유지하여야 한다.
- 시공기계에 사용하는 와이어로프는 손상이 없는 것으로 사용한다.
- 항타경험이 충분한 자격자가 작업을 감독하여야 하며 신호를 철저하고
신중하게 해야 한다.
- 작업을 일시 중단하는 경우에는 해머 등을 지상에 내려 놓아야 한다.
또, 굴착구멍의 근처등 지반이 약해진 장소에 시공기계를 방치하지 않는다.
특히, 폭풍우 등의 우려가 있는 때는 시공기계가 전도되지 않도록
미리 조치한다.
나. 환 경 대 책
1) 개요
- 환경저해 요인별로 대책 수립후 해당공종 착공
- 환경문제로 인한 민원발생은 공정과 원가에 미치는 영향이 지대하므로 공사관계자
전원에게 환경보전의 중요성 교육
- 착공후 생활환경 변화요인에 대하여 관계기관과 긴밀한 협의를 거쳐 민원을 최소화
2) 당구간의 환경 대책
- 현장발생 폐기물 (폐윤활유, 쓰레기, 잡자재 잔재등)은 지정업체에 위탁처리
- 터파기중 비산먼지 발생시 살수하여 억제
- H-PILE 박기시 천공.삽입 공법으로 소음 방지

## 7.시공상세도면
7. 시공 상세 도면
- OO교 평면도
- OO교 가시설도
- 어스앙카 가설공

## 붙임(1)
공법 설명
(2) 시트파일 공법 (유압식 압입 인발공법)
유압식 압입 인발공법이란 유압장비의
유압 압입력과 S/P의 자중으로 S/P을
지중에 근입하는 방법이다.
㉠공법의 특징
㈀ 장비의 유압을 이용해 S/P을 설치
하므로 저소음, 저진동 공법이다.
㈁ 구조물간의 이격거리가 작아도 시공이
가능하다.
㈂ N≤30 이하의 지층, L≤20이하의 조건
에서 시공 가능하다.
㉡ 시공시 주의점
㈀ 첫번째 S/P의 압입시공은 정밀하게
압입 시공하여야 한다. 이것은, 이후의
압입시공 정밀도의 양호,불량이 결정
되기때문에 초기압입은 신중해야 된다.
㈁ 압입위치 법선의 출입, 전후좌우의
전도 등 충분히 주의 한다.